## Tabelle1
Projektplan
Partner: |  | Jahrgang: |  | Klasse: |  | Betreuer:
DFKI Kaiserslauter |  | PF14 |  | 11 |  | Balada, Götz, Oehme
Zeitraum: |  | Thema:
07/2019 - 06/2020 |  | Deeplearning zur Objekterkennung in Grundrissbildern
Projektstruktur |  |  | Projektablauf
| Notizen | Monat | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01
|  | Woche | [6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Einarbeiten ins Themenfeld | bar: 2019-07-01 to 2019-08-01
Einrichten von Anaconda und Spyder und Kennenlernen | bar: 2019-09-01 to 2019-10-01
Sammeln von Erfahrung mit NNs (MNIST, CIFAR) | [9 empty] | x | bar: 2019-10-01 to 2020-01-01
Präsentation des MNIST-NNs als FPA | bar: 2019-12-01
Import der Testdaten der Grundrissbilder | [10 empty] | x | x | x
Aufbereitung der Annotationen | [13 empty] | x | x | x
Reinigen des Datensatzes | Nicht von links und oben abschneiden, da Annotationskoordinaten sonst falsch | [15 empty] | x | x
Größenhistogramm der Annotationen | [16 empty] | x | x
Größenhistogramm umsetzen | [16 empty] | x | x
Integration SW | [16 empty] | x | x
Varianten zur Datenvervielfältigung(Data Augmentation) (20 pro Sample):
>Offset | [16 empty] | x | x
>Drehen (open cv) | [17 empty] | x | x
>Spiegeln | [17 empty] | x | x
>Skalieren 0.8-1.2 | [17 empty] | x | x
Einteilung Datensatz Training - Test (Runden raus, Schrägen raus, zufällige Wahl) -> anderer Ordner | [18 empty] | x | x
Abspeicherung Datensatz | [18 empty] | x | x
Netz | [19 empty] | x | x
>Verschiedene Netze ausprobieren und verlgeichen
>Mit und ohne Pretraining
Training | [20 empty] | x
Validierungsdatensatz
Evaluation (1. Testdaten) | [21 empty] | x | x
>Detektionsgenauigkeit, etc. | [21 empty] | x | x
>F-Score | [21 empty] | x | x
>Mean Average Position | [21 empty] | x | x
Anwendungsdaten verarbeiten | [23 empty] | x | x
Anwendungsergebnisse in Ausgabeform bringen | [24 empty] | x | x
Evaluation ( 2. Anwendung) | [25 empty] | x | x
Netze optimieren, abspeichern | [26 empty] | x | x
Dokumentation | [17 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x